Departamento de Estruturação do Desenvolvimento Urbano e Metropolitano

Secretaria Nacional de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano

Ministério das Cidades

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE À MEDIAÇÃO DOS ENCONTROS

DOS WEBINÁRIOS DO CICLO DE CAPACITAÇÃO EM

DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO (DUI)

PROPOSTA TÉCNICA E FINANCEIRA

CBJ Planejamento e Moderação Ltda. EIRELI

Rua Nhu Guaçú, 256, Campo Belo, São Paulo, CEP. 04625-001

CNPJ 6.220.559/0001-10

São Paulo, 27 de julho de 2026

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	1

1. PROPOSTA TÉCNICA	2

1.1. Produção e Operacionalização dos Encontros (Remoto)	2

1.2. Mediação dos Encontros (Remoto e Presencial)	3

2. PROPOSTA FINANCEIRA	4

2.1. Produção e Operacionalização (Remoto)	4

2.2. Mediação dos Encontros (Remoto e Presencial)	4

2.3. Resumo e Valor Total	4

3. DADOS DA EMPRESA	6

# APRESENTAÇÃO

É com grande satisfação que apresentamos nossa Proposta Técnica e Financeira em resposta à solicitação do Departamento de Estruturação do Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (DDU) do Ministério das Cidades para PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE À MEDIAÇÃO DOS ENCONTROS DOS WEBINÁRIOS DO CICLO DE CAPACITAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO (DUI).

CBJ Planejamento e Moderação Ltda. é a figura jurídica em torno da qual está reunida uma rede de consultores especializados em políticas e projetos de desenvolvimento urbano integrado, governança e instrumentos urbanos, além de técnicas e processos de facilitação grupal.

Para essa proposta, apresentamos o perfil de Cid Blanco Jr., arquiteto e urbanista com mestrado pela Universidade de São Paulo e doutorado em Urbanismo pela Universidade de Lisboa. Especializou-se em planejamento para redução da pobreza urbana na Erasmus University Rotterdam e em desenvolvimento habitacional na Faculdade de Engenharia de Lund. Com 15 anos de experiência na administração pública, atuou em políticas de desenvolvimento urbano, habitação, planejamento estratégico e processos participativos. Como consultor, colaborou com instituições nacionais e internacionais, incluindo agências da ONU e bancos de desenvolvimento.

# 1. PROPOSTA TÉCNICA

O profissional indicado possui ampla experiência em gestão de eventos, produção de conteúdo e mediação de debates de alto nível, com domínio comprovado sobre os temas de desenvolvimento urbano integrado, políticas públicas e sustentabilidade. Ele é plenamente capacitado para atender a todas as demandas do projeto, garantindo a excelência e o sucesso do Ciclo de Capacitação, com dedicação e visão integral do processo.

A seguir, detalhamos como serão executadas cada uma das atividades solicitadas:

## 1.1. Produção e Operacionalização dos Encontros (Remoto)

A abordagem é centrada na proatividade, organização e gestão de tarefas, assegurando que todos os aspectos logísticos e de conteúdo sejam geridos com eficiência, mesmo o profissional atuando individualmente. Sempre que houver necessidade de apoio, outros profissionais serão mobilizados para apoiar na realização das atividades previstas no projeto, sem que custos adicionais sejam aplicados a proposta aqui apresentada.

- Pré-Evento:

- Gestão de Palestrantes: Realizaremos o contato e o convite a todos os palestrantes indicados pela equipe do CAPACIDADES, gerenciando toda a comunicação e confirmando suas participações. As reuniões de alinhamento serão agendadas e conduzidas com a equipe e com cada palestrante para definir a dinâmica, os temas e os tempos de fala, garantindo a coesão do conteúdo.

- Produção de Conteúdo e Materiais: Após as reuniões, solicitaremos formalmente um resumo do tema a cada palestrante para aprovação da equipe. Elaboraremos convites atrativos para o público-alvo e realizaremos o disparo via plataforma ReDUS, além de gerenciar a lista de convidados.

- Logística e Comunicação: Criaremos e manteremos um banco de dados a planilha mestra com todos os links de acesso, disponibilizando-a para a equipe do CAPACIDADES. Enviarei lembretes estratégicos (um dia antes e no dia do evento) para o público-alvo, com o link de acesso, visando maximizar a participação. Também elaborarei a lista de presença na plataforma ReDUS.

- Durante o Evento:

  - Suporte ao Mediador: Levantaremos todas as necessidades para o bom andamento do encontro e, se necessário, assessoraremos durante a transmissão.

  - Gestão da Plataforma e Interação: Divulgaremos o link da lista de presença no chat, acompanharemos em tempo real as perguntas e interações do público, filtraremos as dúvidas para otimizar o debate. Registraremos o número de participantes para fins de métrica e relatório, bem como registraremos no banco de dados a participação dos convidados em cada evento.

- Pós-Evento:

  - Conteúdo e Documentação: Iremos baixar a gravação de cada encontro, disponibilizá-la na plataforma ReDUS e divulgá-la para o público-alvo. Elaboraremos um PDF com as respostas às perguntas do chat e o divulgaremos.

  - Curadoria de Conteúdo: Solicitaremos aos palestrantes que disponibilizem materiais complementares (artigos, apresentações etc.) para compor a biblioteca da plataforma ReDUS, enriquecendo o aprendizado contínuo.

## 1.2. Mediação dos Encontros (Remoto e Presencial)

A mediação será conduzida pelo profissional indicado, que possui vasta experiência e conhecimento técnico, capaz de guiar o debate de forma dinâmica e produtiva.

  - Condução do Debate: O mediador será responsável por apresentar os palestrantes, controlar rigorosamente o tempo de fala de cada um, estimular o debate e promover a interação entre os convidados, garantindo que todos os tópicos relevantes sejam abordados.

  - Conhecimento Técnico: O mediador possui domínio sobre o tema Desenvolvimento Urbano Integrado, sendo capaz de correlacionar as falas dos especialistas, fazer ponderações pertinentes e enriquecer a discussão.

  - Interação com o Público: Filtrará e repassará as perguntas e dúvidas dos participantes aos palestrantes, sintetizará as ideias centrais ao final de cada encontro e fará uma breve conclusão.

  - Encerramento e Engajamento: Ao final de cada webinário, o mediador passará as informações sobre os próximos encontros do Ciclo e convidará os participantes a continuarem engajados no programa.

  - Relatórios: Elaborará um relatório detalhado para cada encontro, contendo o tema abordado, o número de participantes, uma sistematização do conteúdo debatido e as principais conclusões, que será enviado à equipe do CAPACIDADES.

Garantimos a execução de todas as atividades com a mais alta qualidade, pontualidade e profissionalismo.

# 2. PROPOSTA FINANCEIRA

A presente proposta financeira foi calculada com base no custo de mão de obra especializada de R$ 200,00 (duzentos reais) por hora, englobando todas as atividades de produção e mediação.

O orçamento está dividido em duas partes, conforme solicitado, para maior clareza e flexibilidade.

## 2.1. Produção e Operacionalização (Remoto)

| Atividades | Estimativa de Tempo por Encontro (em horas) | Total de Horas (5 Webinários) | Custo Total (R$) |
| --- | --- | --- | --- |
| - Gestão e Alinhamento (Palestrantes e Equipe) | 3,0 | 15,0 | 3.000,00 |
| - Produção de Conteúdo (Convites, Resumos, Lembretes) | 2,5 | 12,5 | 2.500,00 |
| - Logística e Criação de Materiais (Links, Listas) | 2,5 | 12,5 | 2.500,00 |
| - Pós-Produção (Gravação, PDF de Perguntas, Disponibilização) | 2,5 | 12,5 | 2.500,00 |
| Produção - Carga Horária Total | 10,5 | 52,5 | 10.500,00 |

## 2.2. Mediação dos Encontros (Remotos e Presencial)

| Atividades | Estimativa de Tempo por Encontro (em horas) | Total de Horas (5 Webinários + 1 Presencial) | Custo Total (R$) |
| --- | --- | --- | --- |
| - Preparação para Mediação (Estudo dos Temas) | 2,0 | 10,0 | 2.000,00 |
| - Mediação dos Webinários (Eventos Virtuais) | 2,0 | 10,0 | 2.000,00 |
| - Mediação do Encontro Presencial (Brasília) | 6,5 | 7,0 | 1.400,00 |
| - Elaboração de Relatório de cada Encontro | 6,0 | 36,0 | 7.200,00 |
| Mediação - Carga Horária Total | 16,5 | 63,0 | 12.600,00 |

## 2.3. Resumo e Valor Total

| Item | Descrição | Total de Horas | Custo Total (R$) |
| --- | --- | --- | --- |
| Parte 1 | Produção e Operacionalização (remoto) | 52,5 | 10.500,00 |
| Parte 2 | Mediação dos Encontros (remoto e presencial) | 63,0 | 12.600,00 |
| Valor Total da Proposta |  | 115,5 | 23.100,00 |

Forma de Pagamento: O pagamento será realizado em até 2 (duas) parcelas, conforme cronograma de execução, mediante apresentação de nota fiscal.

- 1ª parcela (45%): R$ 10.395,00, após a realização do terceiro webinário (11/11) e entrega dos respectivos relatórios.

- 2ª parcela (55%): R$ 12.705,00, após a conclusão do último encontro (02/12) e entrega de todos os relatórios.

# 3. DADOS DA EMPRESA

Caso nos seja confiado o objeto desta proposta, comprometemo-nos a assinar o contrato no prazo determinado, e para esse fim fornecemos os seguintes dados:

Dados da Empresa:

- Nome/Razão Social: CBJ Planejamento e Moderação Ltda. EIRELI

- Inscrição Municipal: 5.592.044-6

- CNPJ: 26.220.559/0001-10

- Endereço: Rua Nhu Guaçú, 256 – Campo Belo, São Paulo/SP – CEP: 04625-001

- Dados Bancários:

- Banco: Itaú (341)

- Agência: 8331

- Conta: 18.520-0

Dados do Representante Legal da Empresa:

- Nome: Cid Blanco Junior

- CPF: 195.233.738-03

- Endereço: Rua Barão de Itambi, 34/904 – Botafogo – Rio de Janeiro/RJ

- Contato: (021) 99876-2405/cidblanco@uol.com.br

Considerações Finais:

- Este orçamento é válido por 15 dias.

- A empresa contratante se responsabilizará por todas as despesas de hospedagem e alimentação do profissional para o evento presencial em Brasília, que não estão inclusas no valor da hora de trabalho ou no deslocamento.

- Para a execução do trabalho remoto, é necessário que a empresa contratante forneça o acesso às plataformas ReDUS e as credenciais para acesso aos webinários.

- O cronograma de 5 webinários e 1 evento presencial está previsto para ocorrer entre outubro e dezembro de 2026, conforme calendário apresentado.

Acreditamos que nossa experiência e dedicação serão fundamentais para o sucesso do Ciclo de Capacitação em DUI. Estamos à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas e para discutir os detalhes desta proposta.

Atenciosamente,

Cid Blanco Junior

CBJ Planejamento e Moderação Ltda. EIRELI

Rio de Janeiro, 27/07/2026